Приложение 3 к приказу

от 20.12.2019 г. № 427

**Календарный план**

**реализации инновационного проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов) на 2019–2021 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятия | Результат | Сроки | Ответственные |
| *1 этап — констатирующий* | | | | |
| 1.1. | Анализ современного состояния исследуемой проблемы в педагогической теории и практике | Аналитическая справка | 1 квартал 2020 года | Шайхутдинова Г.А. |
| 1.2. | Анкетирование педагогов – участников электронной площадки проекта | Аналитическая справка | 1 квартал 2020 года | Корнева С.Н. |
| 1.3. | Организация и проведение республиканского семинара «Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление» | Программа семинара,  списки участников | 1 квартал 2020 года | Шаехов М.Р. |
| 1.4. | Организация и проведение круглого стола «Особенности организации сетевого взаимодействия при подготовке наставнической программы педагогических и руководящих кадров» | Программа  круглого  стола | 2 квартал (май)  2020 года | Шайхутдинова Г.А.  Исланова Н.Н.  Корнева С.Н. |
| 1.5. | Разработка компетентностной модели современного наставника, включающей в себя блоки профессиональных, общекультурных и специальных компетенций, необходимых для осуществления наставнической деятельности педагогических и руководящих кадров на основе сетевого взаимодействия | Проект  компетентностной модели | 2 квартал 2020 года | Шайхутдинова Г.А. |
| 1.6. | Разработка программы наставничества для потенциальных наставников | Программа  наставничества | 2 квартал 2020 года | Шайхутдинова Г.А. |
| 1.7.Разработка локальных нормативных актов | | | | |
| 1.7.1. | Положение о стажировке наставников и подопечных | Положение о стажировке | 1 квартал 2020 года | Корнева С.Н. |
| 1.7.2. | Положение о стажировочной площадке | Положение о стажировочной площадке | 1 квартал 2020 года | Корнева С.Н. |
| 1.7.3. | Отчет о профессиональном росте наставника | Отчет о профессиональном росте наставника | 2 квартал 2020 года | Исланова Н.Н. |
| 1.7.4. | Разработка анкеты наставника | Проект  анкеты | 1 квартал 2020 года | Корнева С.Н. |
| 1.7.5. | Положение о наставнике | Положение о наставнике | 1 квартал 2020 года | Исланова Н.Н. |
| 1.7.6. | Положение о порядке проведения независимой экспертизы методических материалов наставников | Положение о порядке проведения экспертизы | 2 квартал 2020 года | Исланова Н.Н. |
| 1.7.7. | Положение о проведении ежегодного конкурса среди наставников | Положение  о конкурсе | 1 квартал 2020 года | Исланова Н.Н. |
| 1.8. | Создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности:  блок 1 – учебно-методические комплексы профессиональных модулей;  блок 2 – комплекты оценочных средств | Банк данных;  УМК профессиональных модулей (наставники, подопечные, школы наставников, школы-подопечные).  Комплекты оценочных средств | 2 квартал 2020 года | Исланова Н.Н.  Корнева С.Н. |
| 1.9. | Создание и организация работы на базе ГАОУ ДПО ИРО РТ стажировочной площадки по организации инновационного проекта | Приказ  по институту | 2 квартал 2020 года | Шайхутдинова Г.А. |
| *2 этап — основной* | | | | |
| 2.1. | Проведение мастер-классов для педагогов с целью формирования компетенций наставника | Программы мастер-классов | 3 квартал 2020 года | Победители республиканского конкурса, преподаватели ИРО РТ |
| 2.2. | Проведение консультаций для педагогов с целью формирования компетенций наставника | Журнал консультаций | В течение всего периода | Исланова Н.Н.  Корнева С.Н. |
| 2.3. | Привлечение наставников к участию в образовательных проектах, конкурсах, формирование страниц веб-сайтов | Списки участников | В течение всего периода | Исланова Н.Н.  Корнева С.Н. |
| 2.4. | Дистанционное (онлайн) консультирование наставников по вопросам работы с молодыми педагогами | Скриншоты  электронного журнала консультаций | В течение  всего периода проекта | Исланова Н.Н.  Корнева С.Н. |
| 2.5. | Проведение круглых столов, мастер-классов | Программы мастер-классов, круглых столов | В течение  всего периода | Победители республиканского конкурса, преподаватели ИРО РТ |
| 2.6. | СМИ-информирование о возможностях участия в сетевом взаимодействии | Проект  информационного  письма | В течение  всего периода | Корнева С.Н.  Гараев Р.Н. |
| 2.7. | Проведение вебинаров для педагогов-наставников —участников проекта и иных | Программы  вебинаров | По особому графику | Шайхутдинова Г.А.  Исланова Н.Н.  Корнева С.Н. |
| 2.8. | Разработка и внедрение модели наставнической деятельности педагогических и руководящих кадров на основе сетевого взаимодействия | Проект  модели | 4 квартал 2020 года | Шайхутдинова Г.А. |
| 2.9. | Пополнение фонда медиатеки ДОО | Перечень материалов фонда | Постоянно | Хазиева Е.В. |
| 2.10. | Проведение диагностики наставников для оценки результативности организации наставнической деятельности | Пакет  диагностических тестов,  аналитическая справка по результатам тестирования | 4 квартал 2020 года | Корнева С.Н. |
| 2.11. | Анкетирование наставников о целесообразности использования ИКТ в наставнической деятельности и перспективах развития интернет-взаимодействия | Анкеты,  аналитическая справка по итогам анкетирования | 4 квартал 2020 года | Корнева С.Н.  Гафуров Р.Р. |
| 2.12. | Разработка и внедрение пакета учебно-методического обеспечения наставнической деятельности педагогических и руководящих кадров на основе сетевого взаимодействия | Пакет учебно-методического  обеспечения | 4 квартал 2020 года | Шайхутдинова Г.А.  Шаехов М.Р.  Исланова Н.Н.  Корнева С.М. |
| 2.13. | Внедрение Программы наставничества, включающей выявление зон роста, планирование и реализация программы наставничества, рефлексия | Аналитическая справка по результатам внедрения Программы | По итогам завершения проекта | Шайхутдинова Г.А.  Шаехов М.Р.  Исланова Н.Н.  Корнева С.М. |
| 2.14. | Разработка и реализация индивидуальных маршрутов для наставников | Проекты индивидуальных маршрутов  наставников | По графику | Участники проекта  Корнева С.Н. |
| 2.15. | Проведение мастер-классов, консультаций, семинаров для педагогов-участников проекта с целью повышения профессиональной компетентности в области наставничества | Программы  семинаров, мастер-классов,  Журнал консультаций | По отдельному графику | Участники проекта |
| 2.16. | Подведение итогов реализации проекта | Информационно-аналитическая справка | По итогам реализации | Шайхутдинова Г.А.  Исланова Н.Н.  Корнева С.М |
| *3 этап — контрольный* | | | | |
| 3.1. | Пролонгация работы на базе ГАОУ ДПО ИРО РТ в качестве стажировочной площадки по наставничеству | Приказ | В течение срока | Шайхутдинова Г.А. |
| 3.2. | Оценочный анализ эффективности деятельности стажировочной площадки | Аналитическая справка | В течение  срока | Участники проекта |
| 3.3. | Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Наставничество: от теории к практике» | Программа конференции, информационное письмо, списки | Октябрь 2019 г. | Яковенко Т.В.  Шайхутдинова Г.А.  Исланова Н.Н.  Корнева С.Н. |
| *4 этап — обобщающий* | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов района и республики по обмену опытом в области наставнической деятельности в условиях сетевого взаимодействия | Планы проведения семинаров, программы семинаров, списки участников | В течение всего периода | Участники проекта |
| 4.2. | Проведение итоговой диагностики и молодых учителей для оценки результативности организации наставнической деятельности | Аналитическая справка | 1 квартал 2020 года | Корнева С.Н. |
| 4.3. | Проведение веб-конференции по итогам реализации проекта среди наставников —участников проекта | Программа веб-конференции | 2020 г. | Яковенко Т.В.  Шайхутдинова Г.А.  Исланова Н.Н.  Корнева С.Н. |
| 4.4. | Подготовка итогового отчета по реализации инновационного проекта | Итоговый отчет | Декабрь 2019 г. | Яковенко Т.В.  Шайхутдинова Г.А.  Исланова Н.Н.  Корнева С.Н. |
| 4.5. | Публикация статей в СМИ по результатам реализации проекта | Статьи | В течение периода реализации проекта | Участники проекта |
| 4.6. | Подготовка электронного методического пособия для педагогических работников | Пособие | 1 квартал 2020 года | Исланова Н.Н.  Шабалина В.Я. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_